Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 1: «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Разработчик-координатор подпрограммы: Управление сельского хозяйства администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период: 2025 г.

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 16/19 | 0,8 |  |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 288,4/488,4 | 0,6 |  |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 0,8/0,6=1,3 |  |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы |  | 1,18+1,28+2,1=4,53 |  |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 4,53/3=1,51 |  |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | K4пп*К3пп | 1,51*1,3= 1,9 |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп ≥0,9 высокая |  |  |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из районного бюджета) для достижения целей муниципальной программы |  |  | 0,1 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  |  | 288,4 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  |  | 3706,0 |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 2: «Комплексное развитие сельских территорий Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Разработчик-координатор подпрограммы: Управление сельского хозяйства администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период: 2025 г.

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 0/0 | 0 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 0/2 | 0 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 0 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы |  | 0 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 0 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | K4пп*К3пп | 0 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | R мп< 0,7 неудовлетворительная |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета) для достижения целей муниципальной программы |  | 0 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  | 0 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  | 0 |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы: «Развитие агропромышленного комплекса Ветлужского муниципального округа Нижегородской области»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 3: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Разработчик-координатор подпрограммы: Управление сельского хозяйства администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период: 2025 г

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 1/1 | 1 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 3417,6/3418,2 | 1 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1/1=1 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы |  | 1 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 1/1=1 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | K4пп*К3пп | 1*1=1 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп ≥0,9 высокая |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из областного бюджета) для достижения целей муниципальной программы |  | 0,9 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  | 3417,6 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  | 3706,0 |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Развитие агропромышленного комплекса Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 4,53 |  |
| Имп 2 |  | 0 |  |
| Имп 3 |  | 1 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 4,53+0+1=5,53/5=1,1 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм | Сумма Rnn | 1,9+0+1=2,9 |  |
| j- количество подпрограмм |  | 3 |  |
| - коэффициент значимости 1 подпрограммы | Ф1 /Ф | 0,9 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5х1,1+0,5х2,9 Х0,9/3 =0,98 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Rпп ≥0,9 | высокая |  |