Квартальный отчет о финансировании

и итогах реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном округе»

(название муниципальной программы)

За 2 квартал 2026 год

( год)

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 01.07.2026 г. | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном округе» | всего | 6315,3 | 6315,3 | 2725,3 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 103,5 | 103,5 | 37,9 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 6166,8 | 6166,8 | 2687,4 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение»(Движение первых) | 35,0 | 35,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Молодежь Ветлужского муниципального округа | всего | 6261,8 | 6261,8 | 2701,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 14,0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 6156,8 | 6156,8 | 2687,4 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» (Движение первых) | 35,0 | 35,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области молодежной политики | всего | 190,0 | 190,0 | 14,0 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 60,0 | 60,0 | 14,0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 10,0 | 10,0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 85,0 | 85,0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» (Движение первых) | 35,0 | 35,0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели | всего | 6071,8 | 6071,8 | 2687,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 6071,8 | 6071,8 | 2687,4 |
| Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | всего | 53,5 | 53,5 | 23,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 43,5 | 43,5 | 23,9 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 10,0 | 10,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | Мероприятия в области патриотического воспитания подрастающего поколения | всего | 53,5 | 53,5 | 23,9 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор - Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа | 43,5 | 43,5 | 23,9 |
|  |  | Соисполнитель -управление образования администрации Ветлужского муниципального округа (Молодежная палата) | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнитель-МБУ Молодежный центр «Притяжение» | 10,0 | 10,0 | 0 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном округе» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 6815,3 | 3225,3 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 500,0 | 500,0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 6315,3 | 2725,3 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Молодежь Ветлужского муниципального округа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 6761,8 | 3201,4 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 500,0 | 500,0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 6261,8 | 2701,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 53,5 | 23,9 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 53,5 | 23,9 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов | 0 | 0 |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица | 0 | 0 |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) | 0 | 0 |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы  областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.

Исполнитель    управление образования

10.07.2026