
[image: image2.png]54
A’&

-




СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВЕТЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

25 марта 2026 года








 № 31
О реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Ветлужском муниципальном округе» в 2025 году

Заслушав и обсудив информацию о реализации муниципальной программы «О реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Ветлужском муниципальном округе» в 2025 году

Совет депутатов решил:


1. Принять к сведению информацию о реализации муниципальной программы «О реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Ветлужском муниципальном округе» в 2025 году (далее – Программа) (информация прилагается).


2. Разместить информацию о ходе реализации Программы в общедоступных местах и на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.

Председатель Совета депутатов


Глава местного самоуправления

_______________В.С. Головин


________________С.В. Лавренов

Информация
по реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Ветлужском муниципальном округе в 2025 году

На территории Ветлужского муниципального округа разработана и функционирует МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности в Ветлужском муниципальном округе» (далее-Программа), утвержденная постановлением администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области от 28.12.2022г. № 834 (с изменениями). Программа реализуется в один этап. Срок реализации Программы 2023-2026 годы. 

На реализацию мероприятий программы в 2025 году запланировано 46086804,58 рублей, реальные затраты по программе составили 40205133,57 рублей. Программа реализовывалась через три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность на территории Ветлужского муниципального округа»

По первой подпрограмме плановые денежные средства составили 27795504 рублей, факт составил 24320412 рублей. Денежные средства израсходованы на обеспечение пожарной безопасности учреждений культуры и образования, территориальных органов. 

На проведение комплекса противопожарных мероприятий потрачено 1086762 рублей:

- Изготовление листовок по вопросам пожарной безопасности;

- Организация обучения руководителей муниципальных организаций, операторов котельных по программе пожарно-технического минимума;

- Услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации;

- Выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения;

Содержание подразделений пожарной охраны 23 233 649,74 рублей:
- Содержание подразделений пожарной охраны;

- Оборудование и ремонт источников наружного пожаротушения.

По данному направлению необходимы дополнительные средства на модернизацию автоматической пожарной сигнализации. У нас в округе Постановлением губернатора Нижегородской области утверждено 3 населенных пункта, подверженных лесным пожарам, р. п. им. М.И. Калинина и г. Ветлуга, с. Новопокровское, которое добавилось в 2025 году. В с. Новопокровское те же самые проблемы с соблюдением превентивных мер по распространению лесных и ландшафтных пожаров на территории населенных пунктов, невозможно произвести полноценную опашку населенного пункта, в связи с тем, что территория села примыкает непосредственно к землям лесного фонда. Аналогичная проблема существует на и в р. п. им. Калинина и в г. Ветлуга. 

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Ветлужского муниципального округа» представляет собой систему мероприятий, направленных на реализацию политики в области профилактики терроризма и экстремизма, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и антиэкстремистской направленности. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 2 Программы на 2025 г. составил 7 898 746,51 рублей:

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 327,4 тыс. рублей.

1. Обслуживание технических средств охраны, установленных в муниципальных учреждениях (кнопка тревожной сигнализации) 

2. Организация экстренного прибытия нарядов ОВД при получении на пульт централизованного наблюдения сигнала «Тревога»;

3. Ремонт ограждений территорий муниципальных учреждений;

4. Установка домофонов, шлагбаумов в муниципальных образовательных организациях.

Денежные средства в 2025 году потрачены на повышение защищенности учреждений образования, культуры и администрации округа.

Требования к антитеррористической защищенности растут, работу в данном направлении продолжаем. 

Подпрограмма 3 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах».

В 2025 году расходы составили 7 985 974,53 рублей Основные затраты по данной программе обеспечивают затраты ЕДДС округа. 

Для проведения профилактической работы с населением округа изготовлены листовки по вопросам обеспечения безопасного поведения людей на водных объектах округа на зимний и летний периоды. Изготовлены и размещены в подъездах многоквартирных домов информационные щиты «Внимание всем».

Целевой фонд на 2025 год составлял 5000000 рублей, средства из целевого фонда не использовались.

Реализация программы обеспечить комплексную защиту населения и инфраструктуры округа, укрепить готовность к реагированию на кризисные ситуации и повысить устойчивость общества к возможным чрезвычайным ситуациям.

[image: image1]