Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном  округе»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы : Молодежь Ветлужского муниципального округа

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий реализации подпрограмм | 22/27 | 0,81 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 5503,4/6031,4 | 0,91 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 0,9 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | 55/55 | 1 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 0,9/1=0,9 |  |
| - коэффициент значимости программы (из расчета объема финансирования из бюджета округа) | Ф1 /Ф | 5503,4/5528,6=0,99 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации | К4пп*К3пп | 0,9*0,9=0,81 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | средняя |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном  округе»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы : Патриотическое воспитание подрастающего поколения .

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 7/8 | 0,9 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 25,2/43,5 | 0,6 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 0,9/0,6=1,5 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | 70/35 | 2 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 2/1,5=1,3 |  |
| - коэффициент значимости программы (из расчета объема финансирования из районного бюджета) | Ф1 /Ф | 43,5/5528,6=0,01 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации | К4пп*К3пп | 1,3*1,5=1,9 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | высокая |  |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие молодежной политики в Ветлужском муниципальном  округе»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 0,81 |  |
| Имп 2- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 1,9 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | (0,81+1,9)/2=1,36 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм |  | (0,81+1,9)/2=1,36 |  |
| - коэффициент значимости программы (из расчета объема финансирования из бюджета округа) | Ф1 /Ф | 0,99 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5х1,36+0,5х 1,36*0,99/2=1 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы |  | высокая |  |