УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации Ветлужского муниципального района Нижегородской области

от 29.12.2022г.  № 854

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа»

(далее - Программа)

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г. №993, от 19.02.2025г. №99)

1. Паспорт муниципальной программы

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г.. №993, от 19.02.2025г. №99)

ПАСПОРТ

муниципальной программы Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

| Муниципальный заказчик-координатор программы | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| --- | --- |
| Разработчик и ответственный исполнитель программы | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области; |
| Соисполнители программы | - управление образования администрации Ветлужского муниципального округа; - отдел культуры администрации Ветлужского муниципального округа; - отделение полиции (дислокация г. Ветлуга) муниципального одела Министерства внутренних дел России «Уренский»; - образовательные организации Ветлужского муниципального округа; - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская центральная районная больница им. доктора П.Ф.Гусева»; - Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения Ветлужского муниципального округа»; - Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского муниципального округа»; - Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» Ветлужского муниципального округа»; - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа; - Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ветлужский центр дополнительного образования детей»; -Ветлужское отделение центра занятости населения; - Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский» отделение ФОК «Легенда». |
| Подпрограммы программы | нет |
| Цель программы | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав. |
| Задачи программы | 1. Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 2. Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних. 3. Осуществление мер по профилактике употребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними. 4. Повышение эффективности работы по профилактике жесткого обращения в отношении несовершеннолетних. 5. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска». |
| Этапы и сроки реализации программы | 2023-2025 годы. Программа реализуется в один этап. Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены перечнем основных мероприятий муниципальной программы. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета | Предполагаемый объем финансовых средств, необходимых для реализации программы составляет 81,8 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 26,0 тыс. руб. 2024 год – 27,3 тыс. руб. 2025 год – 28,5 тыс. руб. |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | 1. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. 2. Снижение доли осужденных несовершеннолетних, совершивших повторные преступления, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях. 3. Снижение доли преступлений несовершеннолетних, совершенных в состоянии опьянения, в общей численности преступлений несовершеннолетних. 4. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия, в период проведения с ними индивидуальной профилактической работы, в общей численности несовершеннолетних, с которыми проводилась индивидуальная профилактическая работа. 5. Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по организации занятости и отдыха, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. |

2. Текстовая часть  муниципальной Программы

2.1 Характеристика  текущего состояния

Во исполнение Федерального Закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на территории Ветлужского муниципального округа реализуется единый подход в решении вопросов предупреждения детской преступности и безнадзорности, определена межведомственная система профилактической работы с несовершеннолетними.

Целенаправленная деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации  данного Федерального Закона,  реализация мероприятий  муниципальных целевых программ, действующих  на  территории района, позволили  стабилизировать обстановку  в сфере правонарушений и преступности несовершеннолетних.

Анализируя динамику и характер преступлений, необходимо отметить, что снизилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними на территории Ветлужского муниципального округа на 72,7 % (с 11 в 2019 году до 8 в 2021 году). Отсутствуют рецидивные преступления. Не совершено преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств. Отмечается тенденция к сокращению числа обучающихся общеобразовательных организаций района (с 4 в 2019 году до 0 в 2021 году), совершивших преступления.

Практически на одном уровне остается количество групповых преступлений (2019 – 5, 2020 – 3, 2021 – 5).

Однако  имеет место проблема совершения преступлений несовершеннолетними в состоянии опьянения. Увеличилось количество тяжких преступлений. По-прежнему актуальными в подростковой среде остаются преступления имущественного характера.

Одним из основных причин формирования противоправного поведения подростков являются социальные факторы. К их числу относятся семейное неблагополучие, социальное сиротство детей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых.

В связи с этим важным является процесс совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, включающий комплекс социальных, правовых, психолого-педагогических, медико-социальных, воспитательных и иных мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении, раннее предупреждение и коррекцию девиантного поведения детей и подростков.

Таким образом, по итогам  реализации  ранее действующих  Программ можно сделать  вывод о необходимости продолжения работы с использованием  средств  бюджета  района  для дальнейшего  программного  подхода  к решению  проблемы с подростковой преступностью, профилактики безнадзорности и жестокого обращения с детьми в семье.

2.2 Цели и задачи Программы

Цель Программы – повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав.

Задачи  Программы:

1. Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

2. Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних.

3. Осуществление мер по профилактике употребления  алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними.

4. Повышение эффективности работы по профилактике жесткого обращения в отношении несовершеннолетних.

5. Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления  несовершеннолетних группы «социального риска».

2.3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы  будет обеспечено достижение следующих результатов:

1. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления.

2. Снижение доли преступлений несовершеннолетних, совершенных  в состоянии алкогольного опьянения.

3. Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия, в период проведения с ними различными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы.

4. Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по организации  занятости и отдыха.

2.4 Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа будет реализована в течение 2023-2025 годов. Программа реализуется в один этап. Сроки проведения мероприятий Программы предусмотрены перечнем основных мероприятий муниципальной программы.

2.5 Перечень основных мероприятий Программы

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г.. №993, от 19.02.2025г. №99)

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа»

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Категория расходов (кап.вложения, НИОКР) |  | Сроки выполнения |  | Исполнители мероприятия | Объем финансирования (по годам), тыс.руб |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | В с е г о |
| Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа» Основное мероприятие 1. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  | 26,0 | 27,3 | 28,5 | 81,8 |
| 1. |  | Задача 1 Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | прочие расходы | 2023-2025 |  | ССП |  | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 13,5 |
| 1.1 |  | Разработка памяток для родителей и других законных представителей несовершеннолетних по актуальным вопросам профилактики их безнадзорности и правонарушений | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОК, УСЗН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 |  | Проведение бесед и иных форм антинаркотической и антиалкогольной пропаганды по месту учебы, работы подростков, просветительской работы с родителями и другими членами семьи, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в средствах массовой информации | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ЦРБ, ОП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 |  | Осуществление комплекса профилактических мероприятий в образовательных организациях по разъяснению уголовной и административной ответственности, в том числе за участие в составе неформальных молодежных групп антиобщественной направленности, а также по профилактике негативного влияния Интернета на подростков, вовлечению несовершеннолетних в различные противоправные сообщества экстремистского толка посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 |  | Организация правового просвещения несовершеннолетних, законных представителей несовершеннолетних, педагогических работников, специалистов, работающих с несовершеннолетними, в том числе в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям с целью правового просвещения и распространения информации о правах ребенка | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 |  | Организация и проведение конкурса социальной рекламы по профилактике правонарушений несовершеннолетних | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОО, СРЦН, ЦСПСД, КДНиЗП |  | 2,0 | 4,5 | 5,0 | 11,5 |
| 11.6 |  | Проведение мероприятий в рамках Всероссийсского Дня правовой помощи детям, с целью правового просвещения и распространения информации о правах детей | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОП, ОО, УК |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2. |  | Задача 2 Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних | прочие расходы | 2023-2025 |  | ССП |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| 2.1 |  | Организация межведомственного сопровождения несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению или вступивших в конфликт с законом, а также несовершеннолетних, освобождающихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний | прочие расходы | 2023-2025 |  | УИИ, КДНиЗП, УО, УСЗН, ОК, |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 |  | Организация межведомственных рейдов, направленных на реализацию Закона Нижегородской области от 9 марта 2010 года № 23-З «Об ограничении пребывания детей в общественных местах на территории Нижегородской области» | прочие расходы | 2023-2025 |  | КДНиЗП, ОП, УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Организация комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» | прочие расходы | 2023-2025 |  | КДНиЗП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 |  | Реализация областного проекта «Дворовая практика» в муниципальных образованиях Нижегородской области. Организация работы дворовых площадок | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 |  | Организация и проведение мероприятий, приуроченных к Дню защиты детей | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, УО, ОК |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6 |  | Развитие института наставничества над несовершеннолетними правонарушителями | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 |  | Организация и проведение мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних (специальные уроки, конкурсы, обучающие семинары) | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОО, ОК, КДНиЗП |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 2.8 |  | Организация районных спортивных мероприятий, Дней здоровья, и т.д. с участием подростков, состоящих на профилактических учетах | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, КДНиЗП |  | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 |
| 2.9 |  | Организация акций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и нарушений правил дорожного движения | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОГИБДД (по согласованию), УО |  | 01,0 | 00 | 00 | 01,0 |
| 2.10 |  | Организация и проведение мероприятий по патриотическому воспитанию несовершеннолетних | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОК, муниципальный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства», специалист Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Нижегородской области по организации работы в Ветлужском муниципальном округе |  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 3. |  | Задача 3 Осуществление мер по профилактике употребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними. | прочие расходы | 2023-2025 |  | ССП |  | 10,0 | 10,5 | 7,0 | 27,5 |
| 3.1 |  | Проведение бесед и иных форм антинаркотической пропаганды по месту учебы подростков, просветительской работы с родителями (законными представителями) и другими членами семьи, мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, контрпропаганду наркотиков в средствах массовой информации | прочие расходы | 2023-2025 |  | ЦРБ, УО, ОП, СРЦН, ЦСПСД |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 |  | Организация тематических выставок по вопросам профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни в учреждениях культуры | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОК |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 |  | Проведение цикла профилактических мероприятий «Умей сказать НЕТ!» | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОО, КДНиЗП |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3.4 |  | Организация и проведение профилактического мероприятия «Моя жизнь – мой выбор!» | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОО, КДНиЗП |  | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 3.5 |  | Организация и проведение массового мероприятия антинаркотической направленности «Спорт для всех» среди несовершеннолетних, состоящих на профилактических формах учета | прочие расходы | 2023-2025 |  | ФОК, ОО |  | 1,5 | 3,5 | 0 | 5,0 |
| 3.6 |  | Организация и проведение месячника «Мы за здоровый образ жизни» | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОО, ОК, УК |  | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| 3.7 |  | Организация соревнований по футболу среди дворовых команд, приуроченных ко Дню без употребления алкогольной продукции», в рамках реализации Закона Нижегородской области от 31 октября 2012 г. № 141-З «О профилактике алкогольной зависимости у несовершеннолетних в Нижегородской области» | прочие расходы | 2023-2025 |  | ВЦДО, КДНиЗП |  | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 8,5 |
| 3.8 |  | Проведение конкурса плакатов антинаркотической направленности | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОО, КДНиЗП |  | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 8,5 |
| 4. |  | Задача 4 Повышение эффективности работы по профилактике жесткого обращения в отношении несовершеннолетних. | прочие расходы | 2023-2025 |  | ССП |  | 3,0 | 3,3 | 7,5 | 13,8 |
| 4.1. |  | Оказание социально-правовой (юридической) помощи семьям с детьми, а также содействия в ее получении | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, КДНиЗП |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 |  | Проведение профилактических мероприятий по обеспечению безопасности детей в различных сферах деятельности | прочие расходы | 2023-2025 |  | КДНиЗП, УСЗН, УО |  | 0 | 0 | 3,0 | 3,0 |
| 4.3 |  | Проведение целенаправленной работы по выявлению и пресечению преступлений, совершаемых родителями в отношении своих детей, постановке на профилактический учет родителей, нарушающих права своих несовершеннолетних детей и не исполняющих родительские обязанности | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОП, УСЗН, УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 |  | Организация индивидуальной профилактической работы с родителями (законными представителями), признанными находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, в том числе направленной на профилактику правонарушений, совершаемых родителями (законными представителями) в отношении несовершеннолетних детей | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5 |  | Проведение мероприятий в рамках Международного дня детских телефонов доверия | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. |  | Организация и проведение комиссионных проверок по месту жительства несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания не связанным с изоляцией от общества, в том числе в ночное время с целью оказания социально-правовой помощи, данной категории подростков и их семьям, и контроля за соблюдением обязанностей, возложенных на них судом | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОП, УИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. |  | Организация постоянно действующих «родительских патрулей», посещающих по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном учете | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8 |  | Организация и проведение культурно-досугового мероприятия для семей, находящихся в социально опасном положении | прочие расходы | 2023-2025 |  | ОК, УСЗН, КДНиЗП |  | 11,5 | 00 | 00 | 11,5 |
| 4.9 |  | Организация культурно-досуговых мероприятий для детей из семей, находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации (спортивных соревнований, конкурсов, праздничных мероприятий) | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, ОК, КДНиЗП |  | 1,5 | 33,3 | 44,5 | 99,3 |
| 4.10 |  | Проведение обучающих семинаров по проблемам безопасного использования сети «Интернет» с воспитанниками, а также со специалистами организаций социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН |  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4.11 |  | Организация проведения информационно-просветительской работы с родителями (иными законными представителями), направленной на профилактику, предупреждение неисполнения родителями (иными законными представителями) их обязанностей по воспитанию детей, обучение правилам поведения в кризисных ситуациях, а также профилактику суицидального поведения несовершеннолетних | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, УО |  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 44.12 |  | Взаимодействие с органами прокуратуры Нижегородской области и Роскомнадзором в части активизации деятельности по выявлению доменных имен или сайтов станиц или сетевых адресов, содержащих пропаганду суицидов несовершеннолетних, в целях включения их в Единый реестр запрещенной информации | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО |  | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 5. |  | Задача 5 Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска». | прочие расходы | 2023-2025 |  | ССП |  | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 |
| 5.1. |  | Проведение мероприятий по вовлечению подростков, состоящих на профилактических учетах, в организованные формы занятости и досуга в каникулярный период, в том числе создание подростковых центров, открытых пространств для подростков | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОО, УСЗН, ОП, ОК, ФОК (по согласованию) |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 |  | Проведение профильных и тематических смен для детей и подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в оздоровительных лагерях | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 |  | Создание банка вакантных рабочих мест для временного трудоустройства подростков | прочие расходы | 2023-2025 |  | ЦЗН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 |  | Временное трудоустройство в свободное от учебы время несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, состоящих на различных видах профилактического учета | прочие расходы | 2023-2025 |  | ЦЗН |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 |  | Выявление и информирование муниципальных КДН и ЗП о несовершеннолетних осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, с целью оказания нуждающимся подросткам содействия в организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления в каникулярное время | прочие расходы | 2023-2025 |  | УИИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 |  | Организация оздоровительного отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | прочие расходы | 2023-2025 |  | УСЗН, УО |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7 |  | Организация и проведение спортивных соревнований по различным видам спорта в рамках Дня без употребления алкогольной продукции | прочие расходы | 2023-2025 |  | ФОК, ОО, КДНиЗП |  | 2,0 | 4,0 | 0 | 6,0 |
| 5.8 |  | Организация и проведение профилактических мероприятий для воспитанников детских оздоровительных лагерей | прочие расходы | 2023-2025 |  | УО, ОО, ЦСПСД КДНиЗП |  | 2,0 | 0 | 4,0 | 6,0 |

2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Правовое просвещение и информационная работа в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. | Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. | % | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
|  | Организация проведения мероприятий, направленных на профилактику правонарушений несовершеннолетних | Снижение доли несовершеннолетних, совершивших преступления, административные правонарушения и иные антиобщественные действия, в период проведения с ними различными органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних индивидуальной профилактической работы, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. | % | 6 | 5 | 4 |
|  | Повышение эффективности работы по профилактике жесткого обращения в отношении несовершеннолетних. |  |  |  |  |  |
|  | Осуществление мер по профилактике потребления алкогольной и табачной продукции, наркотических средств и психоактивных веществ несовершеннолетними. | Снижение доли преступлений несовершеннолетних, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общей численности преступлений несовершеннолетних. | % | 25 | 25 | 23 |
|  | Создание условий для организации трудовой занятости, организованного отдыха и оздоровления несовершеннолетних группы «социального риска». | Увеличение доли несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по организации занятости и отдыха, в общей численности несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах. | % | 90 | 90 | 90 |

2.7. Ресурсное обеспечение Программы.

Средства на реализацию Программы утверждаются решением о  бюджете округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено  в таблицах настоящей Программы.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г. №993, от 19.02.2025г. №99)

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств  бюджета округа (с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета округа, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблица.

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета  Ветлужского муниципального округа.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г. №993, от 19.02.2025г. №99)

| Статус | Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители | Расходы по годам, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа» Основное мероприятие 1. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа | Всего | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  | Муниципальный заказчик –координатор- администрация округа | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников.

(в ред. постановления администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 29.12.2023г. № 1025, от 26.12.2024г. №993, от 19.02.2025г. №99)

| Статус | Наименование подпрограммы |  | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа» |  |  | Всего, в т.ч.: | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Повышение эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Ветлужского муниципального округа |  |  | Всего, в т.ч.: | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 26,0 | 27,3 | 28,5 |
|  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 |

2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

В качестве факторов риска рассматриваются события, условия, тенденции, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной  программы, на которые ответственный исполнитель не может оказать непосредственное влияние.

К данным факторам риска отнесены:

1.  Риск непредвиденных расходов, связанных с непрогнозируемым ростом цен на рынке продаж или другими непрогнозируемыми событиями.

Риск непредвиденных расходов может оказать существенное влияние на ухудшение показателей программы и негативно повлиять на сроки и результаты реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

В целях минимизации негативного влияния рисков управлять рисками планируется путем внесения в установленном порядке изменений в план реализации муниципальной программы в части перераспределения финансовых средств на выполнение приоритетных мероприятий.

Список используемых сокращений:

КДН и ЗП - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ветлужского муниципального округа;

ССП - субъекты системы профилактики безнадзорности и правонарушений на территории Ветлужского муниципального округа;

УО - управление образования администрации Ветлужского муниципального округа;

ОК  -    отдел культуры администрации  Ветлужского муниципального округа;

ОП -  отделение  полиции (дислокация г. Ветлуга) муниципального одела Министерства внутренних дел России «Уренский»;

ПДН ОП - подразделение по делам несовершеннолетних ОП (дислокация г. Ветлуга) МО МВД России «Уренский»;

ОО - образовательные организации Ветлужского муниципального округа;

ЦРБ – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Ветлужская центральная районная больница им. доктора П.Ф.Гусева»;

УСЗН – Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения Ветлужского округа»;

СРЦН - Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского района»;

ЦСПСД - Государственное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» Ветлужского района»;

ВКМ - МБУ «Ветлужский краеведческий музей»;

УК – учреждения культуры Ветлужского муниципального округа;

ВЛАТТ – Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ветлужский лесоагротехнический техникум»;

НМК – Ветлужский филиал Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Нижегородский медицинский колледж»;

ВЦДО – Муниципальное учреждение дополнительного образования «Ветлужский центр дополнительного образования детей»;

ЦЗН – Ветлужское отделение центра занятости населения,

ФОК – Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской области «спортивная школа «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Мещерский» отделение ФОК «Легенда»;

ДОЛ – детские оздоровительные лагеря.