# Администрация     Ветлужского   муниципального  округа

# Нижегородской   области

_______________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 мая 2026 г.                           г. Ветлуга                                № 358

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Ветлужского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов Ветлужского муниципального округа Нижегородской области в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

- Рекомендовать теплоснабжающим организациям и теплосетевым организациям обеспечить готовность инженерной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее - Правила).

- Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.3 пункта 1 Правил, обеспечить готовность теплопотребляющих установок, инженерных коммуникаций к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

- Рекомендовать лицам, указанным в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1 Правил, обеспечить готовность многоквартирных домов к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 11 Правил.

Подготовку жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов осуществлять в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 г. № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими органами.

- Рекомендовать лицам, указанным в подпункте 1.6 пункта 1 Правил, обеспечить готовность тепловых сетей к отопительному периоду 2026-2027 годов в соответствие с требованиями, предусмотренными пунктом 10 Правил.

- Рекомендовать лицам, указанным в пунктах 2 - 5 настоящего постановления, завершить подготовку объектов к отопительному периоду 2026-2027 годов в сроки, предусмотренные планами подготовки к отопительному периоду.

- Оперативно - диспетчерским службам ресурсоснабжающих организаций незамедлительно информировать центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области», федеральное казенное учреждение «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области», Волжско-Окское управление Ростехнадзора при авариях на поднадзорных им объектах Ветлужского муниципального округа в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 27 декабря 2005 г. № 323 «О единой системе оперативно-диспетчерского управления при авариях и чрезвычайных ситуациях Нижегородской области».

- Отделу капитального строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Ветлужского муниципального округа еженедельно представлять в центральную дежурно-диспетчерскую службу государственного казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов по форме № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 17 июня 2025 г. № 291.

- Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации                                                  С.В. Смирнов

Приложение

к постановлению администрации

Ветлужского муниципального округа

Нижегородской области

от «15» мая 2026 года № 358

План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов

Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

1. План подготовки инженерной инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2026-2027 годов Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | План |  | Факт |  | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество | Стоимость, тыс. руб. | Количество | Стоимость, тыс. руб. |  |
| 1. | Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный и текущий ремонт котельных и тепловых сетей АО «НОКК» | 6 | 4 523,3 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 1.2. | Капитальный и текущий ремонт котельной и тепловых сетей ООО «Поволжье-Ресурс» | 1 | 1 472,9 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 1.3. | Капитальный и текущий ремонт котельных муниципальных и ведомственных учреждений | 5 | 3 710,0 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 2. | Средства технологического управления, технологические защиты |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Техническое обслуживание устройств тепловой автоматики котельных АО «НОКК» | 6 | на основании договоров, заключенных со сторонними организациями |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 2.2. | Поверка, ремонт и замена приборов КИПиА котельной № 1 АО «НОКК» | 1 | 205,0 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 2.3. | Техническое обслуживание устройств тепловой автоматики котельной ООО «Поволжье-Ресурс» | 1 |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 2.4. | Техническое обслуживание устройств тепловой автоматики котельных муниципальных и ведомственных учреждений | 26 |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 3. | Топливообеспечение |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Заключение договоров на закупку топлива для котельных АО «НОКК» | 3 | 18 810,7 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 3.2. | Заключение договора на закупку топлива для котельной ООО «Поволжье-Ресурс» | 1 | 11 400,0 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 3.3. | Заключение договоров на закупку топлива для котельных муниципальных учреждений | 13 | 24 625,0 |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 4. | Персонал |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 4.2. | Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за осуществление производственного контроля |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 4.3. | Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала | 4 |  | 1 |  | ежеквартально |
| 5. | Измерения, наладка и испытания оборудования |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения | 33 |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 7. | Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию | 56 |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 7.2. | Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 7.3. | Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 8. | Документация |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 8.2. | Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |
| 8.3. | Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний |  |  |  |  | до 15.09.2026 г. |

2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| г. Ветлуга, ул.40 лет Победы | 5 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 9Б | ТСЖ «Победа» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 11 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.Бахирева | 42 | - | Котельная № 6 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, тер. ВЛТ | 10 | - | ООО «Поволжье-Ресурс» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.М.Горького | 54 | - | Котельная № 8 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 56 | - | Котельная № 8 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 66 | - | Котельная № 8 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 66А | - | Котельная № 8 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 80Б | ООО «УК «Эксперт» | ООО «Поволжье-Ресурс» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 80В | ООО «УК «Эксперт» | ООО «Поволжье-Ресурс» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 81А | ООО «УК «Эксперт» | ООО «Поволжье-Ресурс» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.Пионерская | 46 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 49 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.С.Куликова | 95 | - | Котельная № 3 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 112А | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.Свердлова | 80 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, тер.СХТ | 1 | - | Котельная № 7 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 2 | - | Котельная № 7 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 3 | - | Котельная № 7 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 4 | ТСЖ «СХТ» | Котельная № 7 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.Урицкого | 5 | - | Котельная № 6 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| г. Ветлуга, ул.Микрорайон | 1 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 1А | ООО «УК «Эксперт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 2 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 3 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 4 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 5 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 6 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 6А | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 7 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 8 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 8А | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 9 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 10 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 11 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 12 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 13 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 14 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 15 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 15А | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 17 | ТСЖ «Ульяновец» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 19 | ТСЖ «Наш дом» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 21 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 21Б | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 23А | ООО «УК «Эксперт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 23Б | ООО «УК «Эксперт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 25 | ООО «УК «Эксперт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 26 | ООО «УК «Эксперт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 27 | ТСЖ «Горизонт» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 30 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 31 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 32 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 33 | - | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 34 | ТСН «Родник» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 35 | ТСН «Родник» | Котельная № 1 АО «НОКК» | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| с. Белышево | 53 | - | МОУ Белышевская школа | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
| с. Турань | 24 | - | МБУК "Ветлужская ЦКС" | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |
|  | 25 | - | МБУК "Ветлужская ЦКС" | - | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 28.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 |

3. План подготовки объектов социальной инфраструктуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области к отопительному периоду 2026-2027 годов

| Наименование объекта | Местонахождение объекта (адрес) | Тип системы ТС | Мероприятия |  |  |  |  |  |  | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объект с центральным отоплением (ТЭЦ,котельная №) | Ремонт тепловой изоляции |  | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры |  | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчёта индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |  |
|  |  |  | дата |  | дата |  |  |  |  |  |
|  |  |  | до 20.08.2026 |  | до 20.08.2026 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество | Стоимость, руб. | Количество | Стоимость, руб. | дата | дата | дата |  |
| МДОУ Детский сад № 2 «Солнышко» | г. Ветлуга, ул. Ленина, 16 | Котельная № 3 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МДОУ Детский сад № 5 «Калинка» | г. Ветлуга, ул. Микрорайон, 16 | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МДОУ детский сад № 6 "Ёлочка" | г. Ветлуга, ул. М.Горького, д. 138б | ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МДОУ Детский сад № 7 «Золотой ключик» | г. Ветлуга, ул. Микрорайон, 18 | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| Администрация Ветлужского муниципального округа | г. Ветлуга, ул. Ленина, 42 | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МБУДО «Ветлужская детская музыкальная школа» | г. Ветлуга, ул. Бахирева, д. 35-а | Котельная № 6 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МБУДО «Ветлужская детская художественная школа» | г. Ветлуга, ул. Бахирева, д. 35-а | Котельная № 6 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МУ ДО «Ветлужский центр дополнительного образования» | г. Ветлуга, ул. Ленина, 4 | Котельная № 6 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| МБУК "Ветлужская ЦБС" | г. Ветлуга, ул. Микрорайон, 24 | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГКОУ «Ветлужская школа – интернат» | г. Ветлуга, ул. Ленина, 48а | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГБПОУ "Ветлужский лесоагротехнический техникум" | г. Ветлуга, ул. М.Горького, д. 80 | ООО «Поволжье-Ресурс» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГБУ Ветлужский СРЦИ | г. Ветлуга, ул. Ленина, 22 | Котельная № 3 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГБПОУ НО Нижегородский медицинский колледж Ветлужский филиал | г. Ветлуга, ул. Ленина, 4 | Котельная № 6 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГБУ Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» | г. Ветлуга, тер. СХТ, д. 5 | Котельная № 7 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |
| ГБУЗ НО "Ветлужская ЦРБ имени Доктора Гусева П.Ф." | г. Ветлуга, ул. Ленина, 50 | Котельная № 1 АО «НОКК» |  |  | 1 |  | до 20.08.2026 | до 31.08.2026 | до 10.09.2026 | - |