Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 1: «Развитие общего и дошкольного образования»

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 56/56 | 1,0 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 548787,1/568234,0 | 0,96 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1,0/0,96=1,04 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 0,93+0,99+0,93+0,98=3,83 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | Ипп/N* | 3,83/4=0,96 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4 пп хК3 пп | 0,96*1,04=0,99 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | высокая |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | / Ф | 0,90 |  |
| - объем фактических расходов из бюджета округа(кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  | 548787,1 |  |
| Ф - объем фактических расходов из бюджета округа(кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  | 609868,4 |  |

*N- число индикаторов подпрограммы

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 2: «Развитие дополнительного образования  и воспитания детей»

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия |  | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 34/34 | 1,0 |  |  |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 21593,4/22753,8 | 0,95 |  |  |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1/0,95=1,05 |  |  |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 1,07+1,25=2,32 |  |  |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | Ипп/N* | 2,32/2=1,16 |  |  |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4 пп хК3 пп | 1,16*1,05=1,22 |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | высокая |  |  |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | / Ф |  | 0,04 |  |  |  |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  |  | 21593,4 |  |  |  |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  |  | 609868,4 |  |  |  |  |

*N- число индикаторов подпрограммы

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 3: «Социально-правовая защита детей в Ветлужском муниципальном районе»

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 12/12 | 1,0 |  |  |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 8572,5/18070,0 | 0,5 |  |  |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1/0,5=2 |  |  |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 1,08+1,0=2,08 |  |  |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | Ипп/N* | 2,08/2= 1,04 |  |  |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4 пп хК3 пп | 1,04*2=2,08 |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | высокая |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | / Ф |  | 0,01 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  |  | 8572,5 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  |  | 609868,4 |  |

*N- число индикаторов подпрограммы

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 4: «Ветлужские каникулы»

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 13/13 | 1 |  |  |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 1663,8/1808,0 | 0,92 |  |  |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1/0,92=1,09 |  |  |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 1+1+1= 3,0 |  |  |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | Ипп/N* | 3/3=1 |  |  |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4 пп хК3 пп | 1,0*1,09=1,09 |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы |  | высокая |  |  |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | / Ф |  | 0,002 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  |  | 1663,8 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  |  | 609868,4 |  |

*N- число индикаторов подпрограммы

Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрация Ветлужского муниципального округа

Наименование подпрограммы 5: «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Разработчик-координатор подпрограммы: управление образования администрации Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 2/2 | 1 |  |  |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 29251,6/29793,8 | 0,98 |  |  |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | K1 пп / К2 пп | 1/0,98=1,02 |  |  |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 0 |  |  |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | Ипп/N* | 0 |  |  |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4 пп хК3 пп | 1,02=1,02 |  |  |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп≥0.9 | высокая |  |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы | / Ф |  | 0,05 |  |
| - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году. |  |  | 29251,6 |  |
| Ф - объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы. |  |  | 609868,4 |  |

*N- число индикаторов подпрограммы

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

«Развитие образования  Ветлужского муниципального округа на на 2023-2030 годы»

Заказчик-координатор муниципальной программы: управление образования администрация Ветлужского муниципального округа

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы | ЗИфак./ЗИплан | 3,83 2,32 2,08 3,0 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 11,23/11 =1,01 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм | ∑ Rnn | 0,99+1,22+2,08+1,09 +1,02=6,4 |  |
| j- количество подпрограмм |  | 5 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы с наибольшим объемом финансирования из бюджета округа | Ф1 /Ф | 0,9 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5х1,02+0,5х6,4 х0,9/5 =1,1 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы |  | высокая |  |