Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 19/19 | 1 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 25226,6/38030,2 | 0,7 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 1,4 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | ∑Ипп | 0,9+0,9+1=2,8 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы | ∑Ипп/N* | 2,8/3=0,93 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации | К4пп*К3пп | 0,93*1,4=1,3 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп≥0,9 | высокая |  |  |

*N- число индикаторов

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Управление муниципальной собственностью Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Отчетный период:   2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы | 90/100 | 0,9 |  |
| Имп 2 | 90/100 | 0,9 |  |
| Имп 3 | 100/100 | 1 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 2,8/3=0,94 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм |  | 1,3 |  |
| - коэффициент значимости программы (из расчета объема финансирования из районного бюджета) | Ф1 /Ф | 1 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5х0,94+0,5х 1,3 х1/1 =1,12 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Rпп≥0,9 | высокая |  |