# Администрация     Ветлужского   муниципального  округа

# Нижегородской     области

_______________________________________________

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

«25» мая 2026г.                          г. Ветлуга                                № 391

#### Об утверждении плана мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальных услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

В соответствии Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Нижегородской области от 24.12.2025г. №778 «Об утверждении Порядка согласования организации предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организованно в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, без осуществления личного приема в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, на территории Нижегородской области» в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, а так же во исполнение Распоряжения Губернатора Нижегородской области от 23.04.2026 г. №518-р «Об оптимизации предоставления на территории Нижегородской области государственных и муниципальных услуг, администрация Ветлужского муниципального округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план мероприятий по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальных услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управляющего делами администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области О.А.Гогохия.

Заместитель главы администрации                                                П.Н.Шамаков

ВИЗЫ:

Управляющий делами                                                             О.А. Гогохия

Заведующий отдела правовой работы                                   О.В. Серебрякова

Испл: Шабарова Е.А.

тел: 8(83150) 2-17-40

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Ветлужского муниципального округа

от 25 мая 2026 г. № 391

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по организации предоставления муниципальных услуг (в части приема и заполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг и выдачи заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальных услуги, по результатам предоставления муниципальных услуг) в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области без осуществления личного приема в администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ законодательства, регулирующего предоставление на территории Нижегородской области муниципальных услуг, на предмет наличия (отсутствия) в нормативных правовых актах требований об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, и предоставление в адрес министерства цифрового развития и связи Нижегородской области отчета с указанием: 1) перечня муниципальных услуг, в отношении которых федеральным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 2) перечня муниципальных услуг, в отношении которых региональным законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу; 3) перечня муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, не установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу. | 01.07.2026 | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 2 | Анализ перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ветлужского муниципального округа и подведомственными им организациями, утвержденных постановлением администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 28.04.2026г. №306 «Об утверждении реестра муниципальных услуг Ветлужского муниципального округа Нижегородской области», на предмет наличия (отсутствия) в них всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ветлужского муниципального округа и подведомственными им организациями | 01.07.2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 3 | Анализ перечня муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденного постановлением администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области от 20.04.2026г. №290 «Об утверждении перечня муниципальных услуг и (или) иных услуг (функций), мер поддержки оказываемых на базе отдела ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» Ветлужского муниципального округа Нижегородской области», на предмет наличия (отсутствия) в них всех муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, за исключением муниципальных услуг, в отношении которых законодательством, регулирующим их предоставление, установлены требования об организации предоставления муниципальных услуг исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу | 01.07.2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 4 | Принятие нормативных правовых актов администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, которыми установлены требования об организации предоставления муниципальной услуги исключительно посредством личного приема заявителей в органе, предоставляющем услугу, в части исключения таких требований. | 01.08.2026 | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 5 | Принятие нормативных правовых актов администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, предусматривающих внесение изменений в перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области и подведомственными им организациями, и в перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, на основании проведенного анализа (пункты 2 и 3 плана мероприятий)) | 01.08.2026 | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 6 | Принятие нормативных правовых актов администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (при необходимости) | 01.09.2026 | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 7 | Заключение соглашения (дополнительного соглашения) о взаимодействии между ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» и администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области в отношении муниципальных услуг, включенных в перечень муниципальных услуг, оказываемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (при необходимости) | В течение 10 рабочих дней следующих за днем принятия нормативно правовых актов органа местного в соответствии с пунктами 5 или 6 Плана | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» |
| 8 | Включение муниципальных услуг в перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области, без осуществления личного приема в органах, предоставляющих государственные и муниципальные услуги (далее – Перечень), в порядке, установленном постановлением Правительства Нижегородской области № 778 | 01.09.2026 | Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области |
| 9 | Принятие нормативных правовых актов администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, регулирующих предоставление муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в органах, предоставляющих муниципальные услуги | 15.11.2026 | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 10 | Информирование заявителей о предоставлении муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ и прекращении осуществления личного приема заявителей в органах, предоставляющих муниципальные услуги, включенные в Перечень | На постоянной основе по мере принятия нормативно правовых актов органа местного самоуправления в соответствии с пунктом 9 Плана | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 11 | Обучение сотрудников ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» по вопросам консультирования заявителей и оказания содействия при подаче заявлений в секторах пользовательского сопровождения в отношении муниципальных услуг, включенных в Перечень | На постоянной основе | Территориальные отделы и структурные подразделения администрации Ветлужского муниципального округа Нижегородской области |
| 12 | Организация межведомственного электронного взаимодействия администрацией Ветлужского муниципального округа Нижегородской области и ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» | До 15.12.2026 | Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области, ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ», Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области |
| 13 | Предоставление муниципальных услуг, включенных в Перечень, на базе МФЦ без осуществления личного приема заявителей в органах, предоставляющих муниципальные услуги | 15.12.2026 | ГБУ НО «Уполномоченный МФЦ» |