
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приложение

к постановлению администрации

Ветлужского муниципального  округа

от    «14» февраля 2023г.         № 63
(в ред. постановления администрации Ветлужского

муниципального округа Нижегородской области

от 28.03.2023г. № 194, от 07.10.2023г. №525,

от 13.10.2023г.  №782, от 29.12.2023г. №1022,

от 09.04.2024г. №258, от 12.07.2024г. №502,

от 14.10.2024г. №748, от 28.12.2024г. № 1029,

от 30.07.2025г. №489, от 28.10.2025г. №703,

от 26.12.2025г. №935)
План реализации муниципальной программы «Развитие образования Ветлужского муниципального   округа

на 2023-2030 годы»

	

	Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках  основного мероприятия подпрограммы
	Ответственный исполнитель 
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)



	Источники финансирования

 
	Финансирование 2025г.

(тыс.руб.)
	Финансирование на очередной финансовый год (тыс. руб.)

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год 
	2028 год
	
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Программа «Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы»
	Управление образования администрации Ветлужского муниципального   округа 
	2026 г.
	2028 г
	формирование на территории  Ветлужского муниципального   округа образовательной системы, обеспечивающей  доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики   округа,  ожиданиям общества и каждого гражданина
	формирование на территории  Ветлужского муниципального   округа образовательной системы, обеспечивающей  доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики   округа,  ожиданиям общества и каждого гражданина
	формирование на территории  Ветлужского муниципального   округа образовательной системы, обеспечивающей  доступность качественного образования, отвечающего потребностям инновационного развития экономики   округа,  ожиданиям общества и каждого гражданина
	Всего
	640659,6
	437578,2
	449813,3
	458205,7

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	121651,7
	22445,2
	22516,3
	22090,1

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	299548,3
	226163,8
	240073,7
	248890,0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	219459,6
	188969,2
	187223,3
	187225,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 1 «Развитие общего и дошкольного образования»
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Всего
	568234,0
	363265,7
	378054,4
	386405,6

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	121651,7
	22445,2
	22516,3
	22090,1

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	280358,8
	207256,0
	221161,4
	229936,5

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	166223,5
	133564,5
	134376,7
	134379,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное Мероприятие 1. Совершенствование дошкольного образования как института социального развития
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.1. Внедрение основных общеобразовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО


	Управление образования, ОММС, ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0



	Мероприятие 1.2 Организационно-методическое обеспечение развития новых форм получения дошкольного образования 
	Управление образования, ОММС,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.3. Разработка методических рекомендаций для организации работы с детьми дошкольного возраста, имеющими ограниченные возможности здоровья
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Предоставление на территории Ветлужского муниципального   округа доступного, качественного дошкольного образования в соотвествии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования далее ФГОС ДО
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.1. Реализация базисного учебного плана в ОО в соответствии с ФГОС
	Управление образования, ОММС,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.2.  Разработка и внедрение программ  внеурочной деятельности
	Управление образования, ОММС,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.3. Участие в системе дистанционного повышения квалификации учителей с учетом требований ФГОС
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Усиление мер по поддержке и сохранению, распространению русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	Усиление мер по поддержке и сохранению, распространению русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	Усиление мер по поддержке и сохранению, распространению русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4. Мероприятия в области образования
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	176,7
	175,0
	175,0
	175,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Управление образования, ОММС, ОО
	2026 г.
	2028 г
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	местный бюджет
	84,0
	87,2
	87,2
	87,2

	
	 
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.1. Фестиваль для детей дошкольного возраста «Радуга талантов»
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	 
	
	
	
	
	Местный бюджет
	12,4
	13.1
	13.1
	13.1

	
	 
	 
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.2.Районная олимпиада для дошкольников « В гостях у тетушки Совы»
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	2026 г.
	
	
	
	
	Местный бюджет
	4,7
	4.9
	4.9
	4.9

	
	 
	 
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.3.

Муниципальный этап областного фестиваля детских и молодежных общественных объединений Нижегородской области «Бумеранг»
	Управление образования, ОММС ,ДОО

 
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	8,4
	0
	0
	0

	
	 
	2026 г.
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.4. Организация мероприятий для обучающихся ОО – победителей и призеров областных и всероссийских этапов конкурсов, олимпиад, соревнований, отличников учебы, лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений, советов старшеклассников
	Управление образования, ОММС, ОО
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	30,1
	28,4
	28,4
	28,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.5. 

Организация муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	12,5
	10
	10
	10

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.6. 

Районный конкурс «Лидер года»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.7.

Окружной конкурс «Ученик года»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	Местный бюджет
	9,3
	24,6
	24,6
	24,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1.8.

Фестиваль среди детских садов «Малышиада»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,9
	 6.2
	 6.2
	 6.2

	
	
	2026 г.
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.  Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	93,4
	 83,4
	 83,4
	 83,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.1.Конкурс методических разработок  педагогических работников
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.2.

 Смотр-конкурс оформления зимних участков ДОО
	Управление образования, ОММС, ДОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральн
	0
	0
	0
	0


	
	
	
	
	
	
	
	ый бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.3. Смотр-конкурс по организации предметно-развивающей среды в группах ДОО;
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральн
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	ый бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,1
	2,4
	2,4
	2,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.4. 

Районный конкурс «Лучшая образовательная организация года»
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	7,2
	5,0
	5,0
	5,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.5. Смотр-конкурс летней оздоровительной работы в ДОО
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	3,2
	0
	0
	0

	
	
	
	 
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.6. 

Районный конкурс классных руководителей  «Классный маршрут»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	4,7
	3,0
	3,0
	3,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.7. 

 Конкурс педагогического мастерства «Учитель года»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	15,6
	 16.4
	 16.4
	 16.4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.8.

 Мероприятия посвященные подведению итогов работы за учебный год (августовская конференция)
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	35,8
	37.7
	37.7
	37.7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.9. 

 День дошкольного работника
	 
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,3
	5.5
	5.5
	5.5

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.10. Международный День учителя
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	9,7
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.11. 

Внедрение в образовательный процесс инновационных технологий обучения .
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,8
	3,4
	3,4
	3,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.11.1.

Учебно-исследовательская конференция
Траектория в проектную деятельность - конференция проектов и исследовательских работ обучающихся общеобразовательных организаций
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет 
	4,2
	3,4
	3,4
	3,4

	
	
	
	
	
	 
	 
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.11.2.

Личностно - ориентированное обучение – интеллектуальный марафон «Умники и умницы»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.11.3.

Курс на здоровьесбережение – конкурс открытых уроков и внеклассных мероприятий
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,6
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2.11.4.

Применение в обучении ИКТ –районный фестиваль технического творчества «Фестиваль идей и технологий»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.3. Проведение районного конкурса профессионального мастерства лидеров и руководителей детских общественных объединений «Мы в движении»

   
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	4.4
	4,4


	4.4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.4     «Проведение интеллектуальной игры по функциональной грамотности  среди обучающихся общеобразовательных организаций «Игры разума»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 5. Улучшение материально-технической базы и устранение нарушений предписаний организаций образования
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 6. Муниципальная поддержка талантливой молодежи через систему муниципальных стипендий
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	поддержка талантливой молодежи через систему муниципальных стипендий
	поддержка талантливой молодежи через систему муниципальных стипендий
	поддержка талантливой молодежи через систему муниципальных стипендий
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	73,0
	73,0
	73,3
	73,3

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	382224,2
	342665,0
	343443,2
	351590,7

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	4207,1
	4046,2
	3801,3
	3528,8

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	220406,4
	205350,9
	206344,8
	214781,2

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	157610,8
	133267,9
	133297,1
	133280,7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 8. Расходы на осуществление  выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных дошкольных образовательных организациях, частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
	Управление образования, ОММС ,ДОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Всего
	2363,2
	1760,8
	1760,8
	1760,8

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	2363,2
	1760,8
	1760,8
	1760,8

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 9, Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МОУ Белышевская школа
	МОУ Белышевская СОШ


	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	 0
	 0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 10. Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капитального ремонта внутренних помещений МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»
	МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»


	
	
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие11.

.Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы"  на выполнение кап. ремонта фасада, кровли здания и системы отопления 

МОУ Ветлужская школа №1
	МОУ Ветлужская школа №1
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0 
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 12. Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программе "Развитие боразования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" капремонт системы холодного водоснабжения  МДОУ детский сад №5 «Калинка»
	МДОУ детский сад №5 Калинка
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	 0
	 0
	5500,2
	5505,7

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	 0
	 0
	 5225,2
	5230,4

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	 0
	 0
	275,0
	275,3

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 13. Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы"  капитальный ремонт внутренних помещений 

МОУ Ветлужская школа № 1
	МОУ Ветлужская школа № 1
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	6365,8
	0
	7947,8
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	6047,5
	0
	7550,4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	318,3
	0
	397,4
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 14.

Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы на выполнение кап. ремонта внутренних помещений  МДОУ детский сад №6 Елочка
	МДОУ детский сад №6 Елочка 
	
	
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 15.

Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение комплексного капитального ремонта 
МОУ Калининская школа
	МОУ Калининская школа
	
	
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 16.
Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта фасада МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»
	МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»


	
	
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 17.

Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение премонта фасада МОУ Ветлужская школа №1
	МОУ Ветлужская школа № 1
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 18.

Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта фасада МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»
	МДОУ детский сад  №2 «Солнышко»


	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 19. .Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МОУ Калининская школа
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 20. .Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МДОУ №6  «Ёлочка»
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	5759,1
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	5471,2
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	287,9
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 21. .Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МДОУ № 7  «Золотой ключик»
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 22. .Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МДОУ №5  «Калинка»


	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 23.  Софинансирование расходов  по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального   округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта  МОУ Ветлужская школа №2
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	0
	0
	0
	8276,8

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	7863,0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	413,8

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие D2

Расходы на обеспечение развития информационно-телеккоммуникационной инфраструктуры объектов
	
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие Е.1.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	Управление образования
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие Е.4. Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

	Управление образования
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие Е.В.  Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
	Всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие Ю.4.  Региональный проект «Модернизация школьных систем образования Нижегородской области»
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Модернизация школьных систем образования Нижегородской области
	Модернизация школьных систем образования Нижегородской области
	Модернизация школьных систем образования Нижегородской области
	Всего
	155135,8
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	101372,6
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	46006,4
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	7756,8
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие Ю.6.  Региональный проект «Педагоги и наставники»
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Всего
	16136,2
	18591,9
	19154,4
	19023,6

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	16071,9
	18399,0
	18715,0
	18561,3

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	64,3
	144,3
	280,2
	301,1

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	48,6
	159,2
	161,2

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	
	
	

	 Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» 
	Управление образования, ОММС ,ОДО
	2026 г.
	2028 г
	Создать  единое воспитательное  пространство  в Ветлужском муниципальном районе, развивать  систему дополнительного образования и  обеспечить деятельности общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий
	Создать  единое воспитательное  пространство  в Ветлужском муниципальном районе, развивать  систему дополнительного образования и  обеспечить деятельности общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий
	Создать  единое воспитательное  пространство  в Ветлужском муниципальном районе, развивать  систему дополнительного образования и  обеспечить деятельности общеобразовательных организаций на основе муниципальных заданий
	ВСЕГО
	22753,8
	25564,6
	23006,5
	23006,5

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1028,7
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	21725,1
	25564,6
	23006,5
	23006,5


	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. Формирование единого воспитательного пространства в Ветлужском муниципальном районе, развитие системы дополнительного 

образования
	Управление образования, ОММС ,ОДО
	
	
	Обновить содержания дополнительного образования, повысить  уровнь профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявлять и распространять передовой и инновационный опыт, эффективных форм и методов работы
	Обновить содержания дополнительного образования, повысить  уровнь профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявлять и распространять передовой и инновационный опыт, эффективных форм и методов работы


	Обновить содержания дополнительного образования, повысить  уровнь профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявлять и распространять передовой и инновационный опыт, эффективных форм и методов работы
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 2. Межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
	Управление образования, ОММС,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного развития детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создать условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развивать мотивации у детей к познанию и творчеству
	Создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного развития детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создать условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развивать мотивации у детей к познанию и творчеству
	Создать условия для интеллектуального, духовно-нравственного развития детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создать условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развивать мотивации у детей к познанию и творчеству
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 3. Мероприятия в области образования
	Управление образования, ОММС,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	 
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	44,0
	50,6
	50,6
	50,6

	
	 
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1. Обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в сфере образования
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	26,1
	50,6
	50,6
	50,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.1 проведение итогового фестиваля дополнительного образования «Зеленый шум»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,8
	4,6
	4,6
	4,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.2 Районный конкурс  проектов детей и молодежи «Больше чем идея»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.3. Интеллектуальный марафон (литература, география, математика
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.4 Районный конкурс чтецов
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.5 

Проведение Ветлужских образовательных чтений «Святые места Поветлужья»


	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.6  

Районный конкурс «Рождественский сувенир»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.7  

Районная выставка «Православные христианские мотивы»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.8 

 Районный фестиваль проектов «Родник»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.

2026 г.
	2028 г

2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.9 Районный конкурс солистов и вокальных ансамблей «Парус надежды»; танцевальных коллективов «Волшебный каблучок»
	Управление образования, ОММС ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.10. Районный конкурс лидеров ученического самоуправления, участие в областном конкурсе
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	12,9
	12,9
	12,9

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.11. Районный слет детских общественных объединений
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	9,3
	9.8
	9,8
	9,8

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.12

Литературная квест-игра «Веселая страна» ( по творчеству писателей юбиляров)
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.13.

Проведение районного фестиваля технического творчества «ППП»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.14.

Проведение районного смотра - конкурса  театрального творчества детей и молодежи «Грани таланта»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.15.

Проведение районного конкурса «Мама, папа, я – автомобильная семья»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.1.16

Проведение муниципального этапа областного конкурса лидеров и руководителей  детских и молодежных общественных объединений  
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0.0
	0.0
	5.4
	5.4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.. Профилактика асоциальных явлений в детской и молодежной среде, формирование здорового образа жизни
	Управление образования, ОММС ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	17,9
	23,3
	23,3
	23,3

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.1.Районный фестиваль семейного творчества   «Семейные таланты»

	 
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.2  Районный и зональный этап соревнований «Нижегородская школа безопасности – «Зарница»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	7,9
	7.9
	7.9
	7.9

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.3. Районный конкурс «Мальчишник»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	2.2
	2.2
	2.2

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.4 . Президентские спортивные игры
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	3,2
	3,2
	3,2

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.5. Участие в первенстве области по видам спорта среди обучающихся дополнительного образования детей спортивной направленности: настольный теннис, борьба Самбо, карате, плавание, легкая атлетика
	Управление образования, ОММС ОО
	
	
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.6. Районная спартакиада школьников
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.7 

Проведение познавательной  патриотической экспедиции «Навстречу Победе» среди учащихся образовательных организаций северных районов области
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.2.8

Проведение спортивных соревнований на спортивных базах школ средних специальных учебных заведений   округа. Участие в областных и зональных соревнованиях
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 4. Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1. Подача заявок на целевую контрактную подготовку специалистов для работы в ОО
	Управление образования, ОММС ,ОО
	
	
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2. Совершенствование механизма отраслевой системы оплаты труда в ОО для создания условий заинтересованности руководителей и педагогических работников в повышении качества образовательных услуг
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.3. Внедрение единого перечня содержательных элементов информационно-аналитической базы
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Будут совершенствоваться механизмы мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.4. Развитие моделей и форм детского самоуправления, совершенствование волонтерской деятельности
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги и субсидии на иные цели
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Проведение модернизации содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике
	Всего
	13744,1
	11547,1
	11547,1
	11547,1

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	1028,7
	0 
	0 
	0 

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	12715,4
	11547,1
	11547,1
	11547,1

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0


	0


	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 6 Содержание муниципальных организаций
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Содержание муниципальных организаций
	Содержание муниципальных организаций
	Содержание муниципальных организаций
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 7 Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Управление образования, ОММС ОО
	
	
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	8965,7
	13966,9
	11408,8
	11408,8

	
	
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Е2. Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3  «Социаль-правовая защита детей в Ветлужском муниципальном районе»
	Управление образования, ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	всего
	18070,0
	19940,0
	19940,0
	19940,0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	15279,7
	16500,0
	16500,0
	16500,0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2790,3
	3440,0
	3440,0
	3440,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий для детей и молодежи 
	Управление образования,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	441,6
	127,7
	127,7
	127,7

	
	
	
	
	
	
	
	прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.1. Проведение Дня матери и лучших замещающих семей
	Управление образования,ОО, администрация   округа
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	20,0
	21.8
	21.8
	21.8

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.2. Совершенствование нормативно-правовой и методической базы Ветлужского муниципального   округа по вопросам социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей ( выпуск рекламных бюллетеней, информирование семей через СМИ, проведение семинаров по вопросам воспитания детей)
	Управление образования,ОО, администрация   округа
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.3. Проведение Дня семьи
	Управление образования,ОО, администрация   округа
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	21,0
	21,8
	21.8
	21.8

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.4. Организация общественных работ с детьми
	Управление образования,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	325,7
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.5. Проведение декады инвалидов
	Управление образования,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	5,4
	5,4
	5,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.6. Проведение новогодних мероприятий
	Управление образования,,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	55,6
	56,0
	56,0
	56,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.7. День защиты детей
	Управление образования,,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Внедрение семейных форм устройства детей-сирот, через пропаганду семейного воспитания
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	19,3
	22,7
	22,7
	22,7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2.Расходы на проведение ремонтов жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	всего
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3. Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями 
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	всего
	15279,7
	16500,0
	16500,0
	16500,0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	15279,7
	16500,0
	16500,0
	16500,0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.  Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5

Расходы на оказание помощи членам семей, участников СВО
	Управление образования
	2026 г.
	2028 г
	Оказание помощи членам семей, участников СВО
	Оказание помощи членам семей, участников СВО
	Оказание омощи членам семей, участников СВО
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	954,7
	900,0
	900,0
	900,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 6.  Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели


	Управление образования
	
	
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Создание условий для успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1394,0
	2413,0
	2413,0
	2413,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	 Подпрограмма 4 "Ветлужские каникулы"
	Управление образования, ОММС, ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Всего
	1808,0 
	1587,4 
	1587,6 
	1588,6 

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	348,7
	26,0
	26,2
	27,2

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1459,3
	1561,4
	1561,4
	1561,4

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 1.Организация и проведение лагерей дневного пребывания  на базе образовательных  организаций
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	1118,2
	1252,9
	1252,9
	1252,9

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2. Организация и проведение загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей), в том числе
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 3.Организация и проведение районного профильного экологического лагеря «Голубая волна» на базе МОУ Белышевская школа
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Использование малозатратных,но  эффективных форм организации отдыха и занятости детей  и подростков.
	Использование малозатратных,но  эффективных форм организации отдыха и занятости детей  и подростков.
	Использование малозатратных,но  эффективных форм организации отдыха и занятости детей  и подростков.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	280,9
	242,6
	242,6
	242,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.Организация работы дворовых площадок на территории   округа, в том числе:
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	34,2
	34,2
	34,2
	34,2

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.1. Оплата труда несовершеннолетним
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
	Организация общественно полезной занятости несовершеннолетних в каникулярный период.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	24.7
	24.7
	24.7
	24.7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 4.2. Организация деятельности площадок
	Управление образования, ОММС.,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	9.5
	9.5
	9.5
	9.5

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.Организация и проведение фестивалей и конкурсов, в том числе:
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул.
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул.
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	26,0
	31,7
	31,7
	31,7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.1. Районный спортивный фестиваль  «Спортивные надежды»
	Управление образования, ОММС ,ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,0
	6,3
	6,3
	6,3

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники


	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.2. Районный конкурс фотографий и рисунков «Краски лета»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Создание условий для всестороннего развития личности ребенка в период каникул
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	2,4
	7,6
	7,6
	7,6

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.3. Районный конкурс «Лучший лагерь Ветлужского    округа»
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,1
	6,1
	6,1
	6,1

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 5.4. Муниципальный смотр-конкурс деятельности ОО по организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Сохранение и развитие сети учреждений, занимающихся организацией каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	5,3
	5,5
	5,5
	5,5

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 5.5. Награждение лучших организаторов летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	·         Координация деятельности  при организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание единого воспитательного пространства
	·         Координация деятельности  при организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание единого воспитательного пространства
	·         Координация деятельности  при организации каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создание единого воспитательного пространства
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	6,2
	6,2
	6,2
	6,2

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 6. Обучение кадров и вожатых для работы в учреждениях организующих отдых детей
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие7. Расходы на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно- оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации осуществляющие санаторно-курортное лечение детей с соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации.
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Создать условия для  осуществляющия санаторно-курортного лечения детей
	Всего
	348,7
	26,0
	26,2
	27,2

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	348,7
	26,0
	26,2
	27,2

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 8. Организация и проведение загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей), в том числе МОЛ "Березка"
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Создание  условий для полноценного отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи.
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы
	Управление образования, ОММС
	2026 г.
	2028 г
	  Обеспечение реализации муниципальной программы
	  Обеспечение реализации муниципальной программы
	  Обеспечение реализации муниципальной программы
	Всего
	29793,8
	27220,5
	27224,8
	27265,0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	2532,4
	2391,8
	2386,1
	2426,3

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет


	27261,4
	24838,7
	24838,7
	24838,7

	Мероприятие 1Содержание аппарата управления
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	6134,6
	5339,5
	5343,8
	5384,0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	2532,4
	2381,8
	2391,1
	2426,3

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	3602,2
	2957,7
	2957,7
	2957,7

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие 2Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений
	Управление образования, ОММС ОО
	2026 г.
	2028 г
	
	
	
	Всего
	23659,3
	21881,0
	21881,0
	21881,0

	
	
	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	23659,3
	21881,0
	21881,0
	21881,0

	
	
	
	
	
	
	
	Прочие источники
	0
	0
	0
	0


