Сводная форма

по оценке эффективности реализации подпрограммы

муниципальных программ

Наименование муниципальной программы: «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Ветлужском муниципальном округе»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Координатор Программы – администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы:

Отчетный период: 2025 год

| Наименование критерия | Информация о расчете критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 пп - оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм | 4/6 | 0,7 |  |
| К2 пп - оценка степени соответствия запланированному уровню расходов | 1623,5/2088,5 | 0,8 |  |
| К3 пп - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 0,9 |  |
| Ипп - оценка степени достижения индикаторов цели подпрограммы | 11,1/7,3 | 1,5 |  |
| К4 пп - оценка степени реализации подпрограммы |  | 1,5/1=1,5 |  |
| R пп - оценка эффективности реализации подпрограммы | К4пп*К3пп | 1,5*0,9=1,4 |  |
| Эффективность реализации подпрограммы | Rпп≥0.9 | высокая |  |  |

Сводная форма

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Ветлужском муниципальном округе»

Заказчик-координатор муниципальной программы: Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Координатор Программы – администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области

Наименование подпрограммы:

Отчетный период: 2025 год

| Наименование критерия | Формула расчета критерия | Значение критерия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Имп 1- оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы |  | 1,5 |  |
| - эффективность использования средств из всех источников финансирования | К1пп/К2пп | 0,9 |  |
| К4 мп – степень реализации муниципальной программы |  | 1,5 |  |
| Rnn –эффективность реализации подпрограмм |  | 1,4 |  |
| - коэффициент значимости подпрограммы |  | 1 |  |
| R мп - оценка эффективности реализации муниципальной программы |  | 0,5*1,5+0,5*1,4* 1/1=1,4 |  |
| Эффективность реализации муниципальной программы | Rпп≥0.9 | высокая |  |