Квартальный отчет

о финансировании и итогах реализации муниципальной

программы    «Развитие образования Ветлужского муниципального округа

на 2023-2030 годы»

за 2квартал 2026 год

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 01.01 2026 | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 01.07.2026 | кассовое исполне-ние |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | «Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы» | всего | 188969,2 | 199324,2 | 91705,4 |  |
|  |  | Управление образования | 188969,2 | 199324,2 | 91705,4 |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дошкольного образования» | всего | 133564,5 | 142590,7 | 65030,4 |  |
|  |  | Управление образования | 133564,5 | 142590,7 | 65030,4 |  |
| Основное мероприятие 4 | Мероприятия в области образования | Управление образования | 175,0 | 187,0 | 79,2 |  |
| Основное мероприятие 6 | Муниципальная поддержка талантливой молодежи через систему муниципальных стипендий | Управление образования | 73,0 | 73,0 | 47,5 |  |
| Основное мероприятие 7 | Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели | Управление образования | 133267,9 | 142330,7 | 64903,7 |  |
| Основное мероприятие 8 | Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 9 | Софинансирование расходов погосударственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МОУ Белышевская школа | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 10 | Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программе "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капитального ремонта внутренних помещений МДОУ детский сад №2 "Солнышко" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 12 | Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта системы холодного водоснабжения МДОУ детский сад № "Калинка" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 13 | Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта МОУ Ветлужская школа №1 | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 16 | Софинансирование расходов погосударственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта фасада МДОУ детский сад №2 "Солнышко" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 17 | Софинансирование расходов погосударственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта фасада МОУ Ветлужская школа №1 | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 18 | Софинансирование расходов погосударственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта фасада МДОУ детский сад №2 "Солнышко" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 20 | Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта внутренних помещений МДОУ № 6 Елочка | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 23 | Софинансирование расходов по государственной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области" и муниципальной программы "Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы" на выполнение капремонта МАУ Ветлужская СОШ №2 | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие Е1 | Федеральный проект "Успех каждого ребенка" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие Е4 | Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие ЕВ | Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие Ю4 | Региональный проект "Модернизация школьных систем образования Нижегородской области" | Управление образования | 48,6 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие Ю6 | ## Региональный проект "Педагоги и наставники" | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | ##### «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | Всего | 25564,6 | 26650,6 | 12229,0 |  |
|  |  | Управление образования | 25564,6 | 26650,6 | 12229,0 |  |
| Основное мероприятие 3 | ##### Мероприятия в области образования | Управление образования | 50,6 | 38,6 | 7,3 |  |
| Основное мероприятие 5 | ##### Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели | Управление образования | 11547,1 | 12645,1 | 7605,8 |  |
| Основное мероприятие 7 | ##### Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Управление образования | 13966,9 | 13966,9 | 4615,9 |  |
| Основное мероприятие Е2 | ##### Федеральный проект «Успех каждого ребенка» | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | "Социально-правовая защита детей" | Всего | 3440,0 | 3509,8 | 1469,6 |  |
|  |  | Управление образования | 3440,0 | 3509,8 | 1469,6 |  |
| Основное мероприятие 1 | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Управление образования | 127,0 | 127,0 | 20,5 |  |
| Основное мероприятие 2 | Расходы на проведение ремонта жилых помещений для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Расходы на обеспечение детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями за счет средств областного бюджета | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Расходы на оказание помощи членам семей участников СВО | Управление образования | 900,0 | 900,0 | 475,1 |  |
| Основное мероприятие 6 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели | Управление образования | 2413,0 | 2482,8 | 974,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Ветлужские каникулы» | Всего | 1561,4 | 1640,2 | 1447,4 |  |
|  |  | Управление образования | 1561,4 | 1640,2 | 1447,4 |  |
| Основное мероприятие 1 | Организация и проведение лагерей дневного пребывания на базе образовательных организаций | Управление образования | 1252,9 | 1252,9 | 1223,9 |  |
| Основное мероприятие 2 | Организация и проведение загородных детских оздоровительно-образовательных центров (лагерей), | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Организация и проведение районного профильного экологического лагеря «Голубая волна» на базе МОУ Белышевская СОШ | Управление образования | 242,6 | 321,4 | 208,8 |  |
| Основное мероприятие 4 | Организация работы дворовых площадок на территории Ветлужского муниципального района | Управление образования | 34,2 | 34,2 | 8,8 |  |
| Основное мероприятие 5 | Организация и проведение фестивалей и конкурсов | Управление образования | 31,7 | 31,7 | 5,9 |  |
| Основное мероприятие 7 | Расходы на осуществление выплат на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно - оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации осуществляющие санаторно-курортное лечение детей с соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации. | Управление образования | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 24838,7 | 24932,9 | 11529,0 |  |
|  |  | Управление образования | 24838,7 | 24932,9 | 11529,0 |  |
| Основное мероприятие 1 | Содержание аппарата управления | Управление образования | 2957,7 | 2967,7 | 1591,7 |  |
| Основное мероприятие 2 | Содержание учебно-методических кабинетов,центр.бухг.,групп хозяйств.обсл.муницип.учреждений | Управление образования | 21881,0 | 21965,2 | 9937,3 |  |

Таблица 2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактиче-ские расходы на 01.04.2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования Ветлужского муниципального округа на 2023-2030 годы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 468335,7 | 212734,7 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 246560,6 | 108316,7 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 199324,2 | 91705,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 22450,9 | 12712,6 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие общего и дошкольного образования» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 376869,1 | 185189,1 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 211827,5 | 107446,1 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 142590,7 | 65030,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 22450,9 | 12712,6 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Развитие дополнительного образования и воспитания детей» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 26650,6 | 12229,0 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 0 | 0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 26650,6 | 12229,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | "Социально-правовая защита детей" | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 35782,7 | 1469,6 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 32272,9 | 0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 3509,8 | 1469,6 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Ветлужские каникулы» | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 1666,2 | 1447,4 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 26,0 | 0,00 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 1640,2 | 1447,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 27367,1 | 12399,6 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 2434,2 | 870,6 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 24932,9 | 11529,0 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет |  |  |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

10.07.2026