Квартальный отчет о финансировании и итогах реализации

муниципальной программы Развитие культуры Ветлужского

муниципального округа Нижегородской области

за 4 квартал 2025 г.

( год)

Таблица 1

Отчет об использовании бюджетных ассигнований

бюджета Ветлужского муниципального округа на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2025 | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | всего | 141 233,5 | 146283,0 | 124432,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор отдел культуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 55 098,9 | 54321,0 | 36584,6 |
|  |  | соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа | 86 134,6 | 91962,0 | 87848,2 |
|  |  | соисполнитель 2 -Администрация Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Ветлужского муниципального округа | всего | 74 581,20 | 79973,6 | 76591,8 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа | 74 581,20 | 79973,6 | 76591,8 |
| Основное мероприятие 1.1 | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа | 1 206,4 | 1156,4 | 934,3 |
| Основное мероприятие 1.2 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели | соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа | 73 374,80 | 78817,2 | 75657,5 |
| Подпрограмма 2 | Развитие творческих детей и молодежи | всего | 11 553,40 | 11 988,40 | 11256,4 |
|  |  | муниципальный заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 |
|  |  | соисполнитель1 | 11 553,40 | 11 988,40 | 11256,4 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальной услуги | соисполнитель 1 - учреждения культуры Ветлужского муниципального округа МБУДО «ВДМШ», МБУ ДО «ВДХШ» | 11 553,40 | 11 988,40 | 11256,4 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 55 098,90 | 54321,0 | 36584,6 |
|  |  | муниципальный заказчик координатор | 55 098,90 | 54321,0 | 36584,6 |
|  |  | соисполнитель | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 | Содержание аппарата управления | отдел культуры администрации Ветлужского муниципального округа | 1 948,40 | 2213,4 | 2108,1 |
| Основное мероприятие 3.2 | Содержание учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания муниципальных учреждений | отдел культуры администрации Ветлужского муниципального округа | 53 150,50 | 52107,6 | 34476,5 |

* Для годового отчета – 31 декабря отчетного года.

** Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

Таблица 2

Информация

о расходах областного и местного бюджетов, федерального бюджета,

а также средств юридических лиц на реализацию

муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План* | Фактические расходы** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Ветлужского муниципального округа Нижегородской области | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 147132,3 | 125282,1 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 819,8 | 819,8 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 146283 | 124432,8 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 29,5 | 29,5 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры Ветлужского округа | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 80642,9 | 77261,1 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 639,8 | 639,8 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 79973,6 | 76591,8 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 29,5 | 29,5 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | Развитие творческих детей и молодежи | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) | 12138,4 | 11406,4 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 150,0 | 150,0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 11988,4 | 11256,4 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 54351,0 | 36614,6 |
|  |  | (1) расходы областного бюджета Нижегородской области | 30,0 | 30,0 |
|  |  | (2) расходы местного бюджета | 54321 | 36584,6 |
|  |  | (3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | (4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |  |  |
|  |  | (5) федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | (6) юридические лица |  |  |
|  |  | (7) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

* В соответствии с муниципальной программой.

** Кассовые расходы  областного бюджета, местного бюджета, федерального бюджета и фактические расходы юридических лиц.